## Schedule
Electrical Loads Software

## Sheet2
Task | Start Date |  | Days to complete
Project Plan | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 13
Test Plan | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 6
Design Specifications | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 7
Phase 1 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 6
Phase 2 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 6
Phase 3 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | 6
Final Product | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 20
Project Plan Revision | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 55
Risk Register | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 55
Project Lifecycle | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 55